## burndown 1
Data de início: | 2021-08-30 |  | Data atual: | 2021-11-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-08-30 | 84 | 0 | 84
2 | 2021-08-31 | 79.8 | 0 | 84
3 | 2021-09-01 | 75.6 | 0 | 84
4 | 2021-09-02 | 71.4 | 0 | 84
5 | 2021-09-03 | 67.2 | 0 | 84
6 | 2021-09-04 | 63 | 0 | 84
7 | 2021-09-05 | 58.8 | 0 | 84
8 | 2021-09-06 | 54.6 | 0 | 84
9 | 2021-09-07 | 50.4 | 0 | 84
10 | 2021-09-08 | 46.2 | 0 | 84
11 | 2021-09-09 | 42 | 5 | 79
12 | 2021-09-10 | 37.8 | 5 | 74
13 | 2021-09-11 | 33.6 | 21 | 53
14 | 2021-09-12 | 29.4 | 53 | 0
15 | 2021-09-13 | 25.2 | 0 | 0
16 | 2021-09-14 | 21 | 0 | 0
17 | 2021-09-15 | 16.8 | 0 | 0
18 | 2021-09-16 | 12.6 | 0 | 0
19 | 2021-09-17 | 8.4 | 0 | 0
20 | 2021-09-18 | 4.2 | 0 | 0
21 | 2021-09-19 | -3.0198e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Html - Site (Construção do layout do site), criação da pagina home, e criação site em abas de cada curso,e criaçao do git |  |  |  |  | 2021-08-30 | Antonio | 15 | 2021-09-12 | 0
Git hub organização e desenvolvimento de relatorios. |  |  |  |  | 2021-08-30 | Gustavo | 5 | 2021-09-09 | 0
Desenvolvimento da pagina no git hub utilizando a plataforma Canvas |  |  |  |  | 2021-08-30 | Bruna | 10 | 2021-09-12
Html - Site (html,css) criação da pagina home, e criação site em abas de cada curso |  |  |  |  | 2021-08-30 | Gabriel | 15 | 2021-09-12
Git hub organização e desenvolvimento de relatorios. |  |  |  |  | 2021-08-30 | Luiz | 5 | 2021-09-10
Organização no desenvolvimento da pagina principal do Git hub da API, e pesquisa sobre Python para o Projeto |  |  |  |  | 2021-08-30 | Dionisio | 13 | 2021-09-12
Git Hub (Organização e raspagem), rapagem dos links e desenvolvimento da pagina do git hub do projeto API |  |  |  |  | 2021-08-30 | Andre | 21 | 2021-09-11
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## burndown 2
Data de início: | 2021-09-20 |  | Data atual: | 2021-11-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-09-20 | 65 | 0 | 65
2 | 2021-09-21 | 61.75 | 0 | 65
3 | 2021-09-22 | 58.5 | 0 | 65
4 | 2021-09-23 | 55.25 | 8 | 57
5 | 2021-09-24 | 52 | 0 | 57
6 | 2021-09-25 | 48.75 | 8 | 49
7 | 2021-09-26 | 45.5 | 0 | 49
8 | 2021-09-27 | 42.25 | 8 | 41
9 | 2021-09-28 | 39 | 0 | 41
10 | 2021-09-29 | 35.75 | 0 | 41
11 | 2021-09-30 | 32.5 | 8 | 33
12 | 2021-10-01 | 29.25 | 10 | 23
13 | 2021-10-02 | 26 | 0 | 23
14 | 2021-10-03 | 22.75 | 0 | 23
15 | 2021-10-04 | 19.5 | 0 | 23
16 | 2021-10-05 | 16.25 | 15 | 8
17 | 2021-10-06 | 13 | 0 | 8
18 | 2021-10-07 | 9.75 | 8 | 0
19 | 2021-10-08 | 6.5 | 0 | 0
20 | 2021-10-09 | 3.25 | 0 | 0
21 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Desenvolvimento da automação da Raspagem em python |  |  |  |  | 2021-09-20 | Antonio | 10 | 2021-10-01
Atualização do git hub, e organização da apresentação |  |  |  |  | 2021-09-20 | Gustavo | 8 | 2021-09-25
Atualização do github /criação da documentação no Canvas / estudo sobre a automatização |  |  |  |  | 2021-09-20 | Bruna | 8 | 2021-10-07
Desenvolvimento da automação da Raspagem em python |  |  |  |  | 2021-09-20 | Gabriel | 15 | 2021-10-05
organização do Git hub/ apresentação |  |  |  |  | 2021-09-20 | Luiz | 8 | 2021-09-23
Organização e Gerenciamento do Git Hub/Organização da Documentação/gerenciamemto do grupo |  |  |  |  | 2021-09-20 | Dionisio | 8 | 2021-09-30
Atualização e Gerenciamento do Git Hub |  |  |  |  | 2021-09-20 | Andre | 8 | 2021-09-27
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## burndown 3
Data de início: | 2021-10-18 |  | Data atual: | 2021-11-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-10-18 | 58 | 0 | 58
2 | 2021-10-19 | 55.1 | 6 | 52
3 | 2021-10-20 | 52.2 | 6 | 46
4 | 2021-10-21 | 49.3 | 0 | 46
5 | 2021-10-22 | 46.4 | 13 | 33
6 | 2021-10-23 | 43.5 | 0 | 33
7 | 2021-10-24 | 40.6 | 0 | 33
8 | 2021-10-25 | 37.7 | 0 | 33
9 | 2021-10-26 | 34.8 | 0 | 33
10 | 2021-10-27 | 31.9 | 0 | 33
11 | 2021-10-28 | 29 | 0 | 33
12 | 2021-10-29 | 26.1 | 0 | 33
13 | 2021-10-30 | 23.2 | 0 | 33
14 | 2021-10-31 | 20.3 | 7 | 26
15 | 2021-11-01 | 17.4 | 6 | 20
16 | 2021-11-02 | 14.5 | 0 | 20
17 | 2021-11-03 | 11.6 | 13 | 7
18 | 2021-11-04 | 8.7 | 0 | 7
19 | 2021-11-05 | 5.8 | 0 | 0
20 | 2021-11-06 | 2.9 | 0 | 0
21 | 2021-11-07 | 1.8652e-14 | 7 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Desenvolvimento do html para barra de pesquisa |  |  |  |  | 2021-10-18 | Antonio | 6 | 2021-10-19
Atualização do git hub, e organização da apresentação / html desenvolvimento |  |  |  |  | 2021-10-18 | Gustavo | 6 | 2021-10-20
Atualização do github /criação da documentação no Canvas / desenvolvimento html |  |  |  |  | 2021-10-18 | Bruna | 7 | 2021-10-31
estudo para o desenvolvimento do executavel do programa de automatização em python |  |  |  |  | 2021-10-18 | Gabriel | 13 | 2021-10-22
organização do Git hub/ apresentação / desenvolvimento do html |  |  |  |  | 2021-10-18 | Luiz | 6 | 2021-11-01
Organização e Gerenciamento do Git Hub/Organização da Documentação/gerenciamemto do grupo |  |  |  |  | 2021-10-18 | Dionisio | 13 | 2021-11-03
Atualização e Gerenciamento do Git Hub |  |  |  |  | 2021-10-18 | Andre | 7 | 2021-11-07
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1