## backlog do produto
Área | Tarefas | Atividade | Item | Prioridades | Sprint
Organização | 1 | Idealização do projeto | Idealização do projeto do cliente | alta | 1
Organização | 2 | Criação do burndown | Destribuição de atividades | alta | 1
Desenvolvimento | 3 | Pag home | Desenvolvimento da pag home | alta | 1
Desenvolvimento | 4 | Layout do site | Desenvolvimento do layout do site | alta | 1
Desenvolvimento | 5 | Git Hub | Organização/raspagem e clonagem dos links Github | alta | 1
Desenvolvimento | 6 | Organização do git hub | Organização de git hub em pastas catalogadas | alta | 2
Desenvolvimento | 7 | Desenvolvimento da programação da clonagem | Desenvolvimento da clonagem | alta | 2
Desenvolvimento | 8 | Desenvolvimento da automação de raspagem | Desenvolvimento da automação de raspagem | alta | 2
Desenvolvimento | 9 | Fazer executavel da automatização da clonagem de todos os gits | Entrega do processo de clonagem autonoma | média | 3
Desenvolvimento | 10 | Acesso do cliente | Acesso do cliente | média | 3
Desenvolvimento | 11 | Aba de pesquisa | Criação de abas de pesquisas | média | 3
Desenvolvimento | 13 | Atualização do site | Atualização do site | média | 3
Desenvolvimento | 14 | Manual de instruções/tutorial | Desenvolvimento do manual/tutorial | baixa | 4
Desenvolvimento | 15 | Palheta de cores | Layout para da pag | baixa | 4
Estudo do produto |  | Html/css | Estudo do html/css para a construção do site | Alta | 1
Estudo do produto |  | Python | Estudo do python para o desenvolvimento do progama | Alta | 1
Estudo do produto/organização |  | Git Hub | Estudo do Git hub | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Interface do site | Criar um sistema funcional | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Criar sistema de clonagem | automatizar clonagem de links, raspagem de dados, disponibilização de links | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Sistema de Login exclusivo ao cliente para a edição e modificação do site | Acesso exclusivo do cliente e a quem ele desejar (login = edição) | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Aba de pesquisa | Aba de pesquisa | Alta | 1
Desenvolvimento |  | HTML | Desenvolver site com a pagina HOME, e elaboração das paginas de projeto | Alta | 1
Dsenvolvimento |  | CSS | Desenvolver Design do site em HTML, com Paleta de cores mais leves , para evitar cansaço da visão | Alta | 1
Desenvolvolvimento |  | Manual de instalação | Desenvolver tutorias de instalar o projeto | Média | 2
Desenvolvimento |  | Tutorial em gif | Desenvolver tutoriais em gif sobre como utilizar o projeto | Média | 2
Desenvolvimento |  | Tutorial em video | produzir video informativos para auxiliar na orientação em como operar o site | Média | 2

## backlog da sprint 3º
Desenvolvimento | 1 | Fazer executavel da automatização da clonagem de todos os gits | Entrega do processo de clonagem autonoma | média | 3
Desenvolvimento | 2 | Acesso do cliente | Acesso do cliente | média | 3
Desenvolvimento | 3 | Aba de pesquisa | Criação de abas de pesquisas | média | 3
Desenvolvimento | 4 | Atualização do site | Atualização do site | média | 3

## backlog da sprint 1°
Área | tarefas | Atividade | Item | Prioridades | Sprint
Organização | 1 | Idealização do projeto | Idealização do projeto do cliente | alta | 1
Organização | 2 | Criação do burndown | Destribuição de atividades | alta | 1
Desenvolvimento | 3 | Pag home | Desenvolvimento da pag home | alta | 1
Desenvolvimento | 4 | Layout do site | Desenvolvimento do layout do site | alta | 1
Desenvolvimento | 5 | Git Hub | Organização/raspagem e clonagem dos links Github | alta | 1

## backlog da sprint 2°
Área | tarefas | Atividade | Item | Prioridades | Sprint
Desenlvolvimento | 1 | Organização do git hub | Organização de git hub em pastas catalogadas | alta | 2
Desenvolvimento | 2 | Estudo para a formulação do codigo em python | Estudo do grupo para a elaboração do codigo para a automação | alta | 2
Desenvolvimento | 3 | Estruturação da automatização do processo de clonagem/ raspagem | Estruturação da automatização do processo de clonagem/ raspagem | alta | 2
Desenvolvimento | 4 | Desenvolvimento da programação da clonagem | Desenvolvimento da clonagem | alta | 2
Entrega | 5 | Apresentação da sprint 2 | Apresentar o progresso do desenvolvimento da 2 sprint | alta | 2
Estudo do produto |  | Html/css | Estudo do html/css para a construção do site | Alta | 1
Estudo do produto |  | Python | Estudo do python para o desenvolvimento do progama | Alta | 1
Estudo do produto/organização |  | Git Hub | Estudo do Git hub | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Interface do site | Criar um sistema funcional | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Criar sistema de clonagem | automatizar clonagem de links, raspagem de dados, disponibilização de links | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Sistema de Login exclusivo ao cliente para a edição e modificação do site | Acesso exclusivo do cliente e a quem ele desejar (login = edição) | Alta | 1
Desenvolvimento |  | Aba de pesquisa | Aba de pesquisa | Alta | 1
Desenvolvimento |  | HTML | Desenvolver site com a pagina HOME, e elaboração das paginas de projeto | Alta | 1
Dsenvolvimento |  | CSS | Desenvolver Design do site em HTML, com Paleta de cores mais leves , para evitar cansaço da visão | Alta | 1
Desenvolvolvimento |  | Manual de instalação | Desenvolver tutorias de instalar o projeto | Média | 2
Desenvolvimento |  | Tutorial em gif | Desenvolver tutoriais em gif sobre como utilizar o projeto | Média | 2
Desenvolvimento |  | Tutorial em video | produzir video informativos para auxiliar na orientação em como operar o site | Média | 2